## Paramètres
Paramètres à renseigner avant d'exploiter l'onglet de suivi
	Heures travaillées / jour	7

	Membres de l'équipe	1
	Denis

	Statuts des tâches
	A faire
	En cours
	A Tester
	Terminé

## Suivi
Liste des tâches / Evaluation du reste à faire

Itérations	Exigences fonctionnelles	Responsable de la tâche	Statut	Estimation Originale / du reste à faire (heures)	Jour 1 / reste à faire	Jour 2 / reste à faire	Jour 3 / reste à faire	Jour 4 / reste à faire	Jour 5 / reste à faire
	Préparation			0	0	0	0	0	0
0	Mise en place de gitlab
	Création du gitignore
	Installer l'IDE Visual Studio Code
	Lier le projet à gitlab
	Lire la documentation
	Chiffrer le projet

1	1001 – Créer la partie HTML			0,8	0,65	0	0	0	0
	Créer le formulaire			0,05	0,05
	Créer la zone pour le memory			0,05	0
	Créer les liens vers les différentes pages			0,05	0
	Créer page Accueil			0,2	0,2
	Créer page inscription			0,2	0,2
	Créer page Compte			0,2	0,2
	Créer page Jeu			0,05	0
	1010 - Créer le CSS			3	2,25	0	0	0	0
	Créer le CSS pour la partie accueil			0,5	0,25
	Créer le CSS pour la partie formulaire			2	2
	Créer le CSS pour la partie memory			0,5	0

	1020 - Créer le JS			15	9	0	0	0	0
	Créer le js pour la partie formulaire			8	8
	Créer le js pour la partie memory			7	1

	1030 - Préparer la soutenance			2	2	2	2	2	0

				0	0	0	0	0	0

2				0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0

	Charge estimée/reste à faire en heures			20,8	25,8	2	2	2	0
	Total heures (heures travaillées par jour * homme(s))			35	28	21	14	7	0
	Courbes idéales			35	28	21	14	7	0

## courbe
Suivi du projet / Nombre d'heures / Jours

## Pilotage
Avancement de l'itération