## Paramètres
Paramètres à renseigner avant d'exploiter l'onglet de suivi
	Heures travaillées / jour	7

	Membres de l'équipe	1
	Alain Precioso

	Statuts des tâches
	A faire
	En cours
	A Tester
	Terminé

## Suivi
Liste des tâches / Evaluation du reste à faire

Itérations	Exigences fonctionnelles	Responsable de la tâche	Statut	Estimation Originale / du reste à faire (heures)	Jour 1 / reste à faire	Jour 2 / reste à faire	Jour 3 / reste à faire	Jour 4 / reste à faire	Jour 5 / reste à faire
	Préparation			0	0	0	0	0	0
0	Mise en place de gitlab
	Création du gitignore
	Installer l'IDE Visual Studio Code
	Lier le projet à gitlab
	Lire la documentation
	Chiffrer le projet

1	1001 – Créer la partie HTML			1	0,7	0,4	0,3	0,2	0,2
	Créer le formulaire		Terminé	0,1	0	0,1
	Créer la zone pour le memory		Terminé	0,1	0,1
	Créer les liens vers les différentes pages		Terminé	0,1	0,1
	Créer page Accueil		Terminé	0,2	0	0	0	0,1
	Créer page inscription		Terminé	0,1	0	0,1
	Créer page Compte		Terminé	0,2	0	0,1
	Créer page Jeu		Terminé	0,2	0,1	0	0,1
	1010 - Créer le CSS			7	6	5	3	3	1
	Créer le CSS pour la partie accueil		Terminé	3	0	0			2
	Créer le CSS pour la partie formulaire		Terminé	3	0	1	2
	Créer le CSS pour la partie memory		Terminé	1	1	0

	1020 - Créer le JS			16	11	5	0	-7	-7
	Créer le js pour la partie formulaire		Terminé	8	0	6	5	7
	Créer le js pour la partie memory		Terminé	8	5	0

	1030 - Préparer la soutenance			0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0

2				0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0

	Charge estimée/reste à faire en heures			24	24	17,7	10,4	3,3	-3,8
	Total heures (heures travaillées par jour * homme(s))			35	28	21	14	7	0
	Courbes idéales			35	28	21	14	7	0

## courbe
Suivi du projet / Nombre d'heures / Jours

## Pilotage
Avancement de l'itération